## Построенные объекты
| Наименование объекта | Пункты питания | ОАО ПСК вх. № | Дата | АТП | Акт разграничения | Подрядчик | Опоры, шт | Светильники, шт | ПРИМЕЧАНИЕ | Оплачено, % | Подписан Акт об оказании услуг
1 | пр.Солидарности от ул.Коллонтай до ул.Кржижановского |  | В рамках существующей мощности |  |  |  | ООО ВиГ | 51 | 51 | В рамках существующей мощности |  | да
1 | Кап. ремонт Питающего кабеля в пункте питания:пр.Народного Ополчения,д.67 |  | ВВЕДЕНО |  |  |  | Энергопроф |  |  | ВВЕДЕНО |  | да
2 | Кап. ремонт Андреевская ул. |  | В рамках существующей мощности |  |  |  | Энергопроф |  |  | В рамках существующей мощности |  | да
3 | Кап. Ремонт Барикадная ул.,Тракторная ул. |  | В рамках существующей мощности |  |  |  | Спецсветэнергомонтаж |  |  | В рамках существующей мощности |  | да
4 | Кап. Ремонт Красноармейская ул.4-13 |  |  |  | нет | нет | Модуль-3 |  |  | Доп мощность по пунктам питания 9-я Красноармейская ул., д.23; Егорова ул., д.27/15 |  | нет
5 | Кап.ремонт пит.кабель,пр.Испытателей,д.6; ул.Уточкина,д.1; Новоорловская ул.,д.34; Приморский пр.,д.79 | пр.Испытателей,д.6 |  |  | да | нет | ЗАО "НЕФ" |  |  | Не представлен Допуск прибора учета, акт осмотра электроустановки | 100 | да
|  | ул.Уточкина,д.1 |  |  | нет | нет |  |  |  | Замечания ОАО "Ленэнерго" | 100 | да
|  | Новоорловская ул.,д.34 |  |  | нет | нет |  |  |  | Замечания ОАО "Ленэнерго" от 25.08.14 | 100 | да
|  | Приморский пр.,д.79 |  |  | нет | нет |  |  |  | Не представлен Допуск прибора учета, акт осмотра электроустановки | 100 | да
6 | Пит.каб.: Лиговский пр.,166;Полевая ул.(Обухово),Будапештская ул.,д.66/1; Пражская ул.,33;пр.Славы,41 | Лиговский пр.,166 |  |  | нет | нет | ООО "НордЭлектроКомпани" |  |  | Состоялся осмотр электроустановки ОАО Ленэнерго, без замечаний | 100 | да
|  | Полевая ул.(Обухово) | ВВЕДЕНО |  | да | да |  |  |  | ВВЕДЕНО | 100 | да
|  | Будапештская ул.,д.66/1 | ВВЕДЕНО |  | да | да |  |  |  | ВВЕДЕНО | 100 | да
|  | Пражская ул.,33 | ВВЕДЕНО |  | да | нет |  |  |  | Заявка на Акт разграничения. КС-14 подписаны 04.08.14 | 100 | да
|  | пр.Славы,41 |  |  | да | нет |  |  |  | Не представлен Допуск прибора учета, акт осмотра электроустановки. Отсутствует Акт разграничения | 100 | да
7 | Кап.ремонт пит.кабеля в пунктах питания по адресам: Новочеркасский пр.,д.41; Индустриальный пр.,д.13; пр.Косыгина,д.9; станция метро"Ладожская"(взамен п/п "пл.Карла Фоберже,д.8") | Новочеркасский пр.,д.41 |  |  | да | нет | С-Индустрия |  |  | Не представлен Допуск прибора учета, акт осмотра электроустановки. Отсутствует Акт разграничения | 100 | да
|  | Индустриальный пр.,д.13 | ВВЕДЕНО |  | да | да |  |  |  | ВВЕДЕНО | 100 | да
|  | пр.Косыгина,д.9 |  |  | да | нет |  |  |  | Не представлен Допуск прибора учета, акт осмотра электроустановки. Отсутствует Акт разграничения | 100 | да
|  | станция метро"Ладожская"(взамен п/п "пл.Карла Фоберже,д.8") |  |  | да | нет |  |  |  | Не представлен Допуск прибора учета, акт осмотра электроустановки. Отсутствует Акт разграничения | 100 | да
8 | Сквер на Литейном пр.,д.53 |  | В рамках существующей мощности |  |  |  | ООО"Авиаспецмонтаж" | 20 | 20 | В рамках существующей мощности |  | да
9 | Сквер им.Веры Слуцкой |  | В рамках существующей мощности |  |  |  | МонтажТрансКом | 22 | 22 | В рамках существующей мощности |  | да
8 | Адмиральский проезд от ул.Кораблестроителей до Морской наб. |  | В рамках существующей мощности |  |  |  | ООО БИК | 28 | 30 | В рамках существующей мощности | 100 | да
9 | Кап.ремонт установок наружного освещения Северный пр. |  | В рамках существующей мощности |  |  |  | Модуль-3 | 215 | 358 | В рамках существующей мощности | 100 | да
10 | Кап.ремонт установок наружного освещения Рыбацкий пр. | Рыбацкий пр., д.9 |  |  | нет | нет | Модуль-3 | 83 | 86 | Проект не согласован с ТС ОАО "Ленэнерго" | 45 | нет
11 | Сквер на пересечении ул.Красного Курсанта и Малого пр. |  | В рамках существующей мощности |  |  |  | ООО "Спецсветэнергомонтаж" | 19 | 18 | В рамках существующей мощности
10 | Квартал (пр.Энгельса-Зеленогорская ул.-Перфильева ул. - ул.Титова) | Энгельса пр., д.22 |  |  | нет | нет | Модуль-3 | 85 | 89 | Предоставлен 09.09.14 допуск прибора учета. Подписан КС-14 от 10.09.14. Примечание в КС-14 неправильно указаны границы квартала. | 100 | нет
11 | Квартал (Корпусная ул.-Б.Зеленина ул.-Чкаловский пр.-Б.Разночинная ул.) | Большая Разночинная ул., д.23 | да |  | да | да | ООО "Спецсветэнергомонтаж" | 34 | 74 | Акт допуска прибора учета от 18.08.14. ПТУ подписало КС-14 на основании гарантийного письма. | 100 | нет
12 | Реконструкция наружного освещения ул.Типанова от Демонстрационного пр. до пр.Славы |  | В рамках существующей мощности |  |  |  | Модуль-3 | 36 | 144 | В рамках существующей мощности
13 | квартал 13 Ржевка-Пороховые (Ириновский пр. - Наставников пр. - Ударников пр. - Индустриальный пр.) | Наставников пр., д.42 (ТП 17802) |  |  | нет | нет | ООО ВиГ | 185 | 232 | Не выполнены ТУ со строны ОАО "Ленэнерго". Письмо ОАО "Ленэнерго" от 28.11.13 № ЛЭ/16-20/2596 (2 квартал 2014, установка щитка СУ-94). .Подрядчик повторно направил в ОАО "Ленэнерго" Заявку о выполнении ТУ № ЦРКП/15/3699 от 09.04.14. До настоящего времени Ленэнерго со своей стороны не выполненело ТУ (по устной информации). Повторно письмо в ОАО "Ленэнерго" об осмотре электроустановки от 05.08.14 . Получены 22.09.14 Допуск прибора учета. КС-14 подписаны 23.09.24 под гарантийное письмо. | 100 | нет
14 |  | Индустриальный пр., д .37 (ТП 17747) |  |  | нет | нет |  |  |  |  | 100 | нет
15 | Микрорайон (Гаккелевская ул.-пр.Испытателей-пр.Сизова-Туполевская ул.-Богатырский пр.) | Гаккелевская ул., д.29 (ТП29462) |  |  | нет | нет | ООО "Светосервис -СПб" (Орантус) | 233 | 265 | ОАО Ленэнерго сообщило о выполнении ТУ со своей стороны. Подрядчик не предоставил в СПб ГУП "Ленсвет": 1. Допуск прибора учета; 2. Акт осмотра электроустановки; 3. Акт о выполнении ТУ. Замечания ОАО "Ленэнерго по осмотру электроустановки от 30.07.14 (заменить счетчик, не верно выполнена схема подключения узла учета). Повторная заявка в ОАО "Ленэнерго" от 20.08.14 Получен 04.09.14 Акт допуска прибора учета по двум адресам Комендантский пр., д.8 корп.2; Испытателей пр., д.28 корп.2. По адресу Гаккелевская ул., д.29 замечания (фазировка). По словам подрядчика 23.09.14 замечания устранены, жем допуск прибора учета | 100 | нет
16 |  | Комендантский пр., д.8 корп.2 (ТП 29629) |  |  | нет | нет |  |  |  |  | 100 | нет
17 |  | Испытателей пр., д.28 корп.2 (ТП 29474) |  |  | нет | нет |  |  |  |  | 100 | нет
18 | Микрорайон(пр.Пятилеток-ул.Коллонтай-Искровский пр.-ул.Подвойского-пр.Большевиков-ул.Антонова-Овсеенко-Искровский пр.ул.Подвойского-ул.Белышева-ул.Коллонтай-ул.Бадаева-ул.Ворошилова),1 этап-микрорайон (ул.Подвойского-пр.Большевиков-ул.Антонова-Овсеенко-Искровский пр.),2-этап-микрорайон (ул.Колонтай-Искровский пр.-ул.Подвойского-ул.Белышева) | Подвойского ул., д.15 (ТП 13561) |  |  | нет | нет | Стройэнергоремонт | 247 | 285 | Подано 22.08.14 в ОАО "Ленэнерго" уведомление выполнении ТУ. Отлагательное письмо от ОАО "Ленэнерго", работы будут выполнены в 4 квартале 2014 году. | 100 | нет
19 |  | Белышева ул., д.4 (ТП 18564) |  |  | нет | нет |  |  |  |  | 100 | нет
20 |  | Подвойского ул., д.10 (ТП 18562) |  |  | нет | нет |  |  |  |  | 100 | нет
21 | Микрорайон(пр.Пятилеток-ул.Коллонтай-Искровский пр.-ул.Подвойского-пр.Большевиков-ул.Антонова-Овсеенко-Искровский пр.ул.Подвойского-ул.Белышева-ул.Коллонтай-ул.Бадаева-ул.Ворошилова),3 этап-микрорайон (пр.Пятилеток-ул.Коллонтай-ул.Бадаева-ул.Ворошилова) | Коллонтай ул., д.14 корп.2 (ТП 18526) |  |  | нет | нет | ООО "Энергетик" | 379 | 492 | Подрядчик не предоставил в СПб ГУП "Ленсвет": 1. Допуск прибора учета; 2. Акт осмотра электроустановки; 3. Акт о выполнении ТУ. (СМР не выполнены, не подписана исполнительная документации, заявка в Ленэнерго не подавалась). Подписана 29.07.14 уведомление в ОАО "Ленэнерго" на осмтр электроустановки. Осмотр планируется 19.08.14. Замечания по осмотру электроустановки. | 45 | нет
22 |  | Пятилеток пр., д.10 корп.1 (ТП 18521) |  |  | нет | нет |  |  |  |  | 100 | нет
23 |  | Бадаева ул., д.7 (ТП 18514) |  |  | нет | нет |  |  |  |  | 45 | нет
24 |  | Пятилеток пр., д.16 корп.1 (ТП18520) |  |  | нет | нет |  |  |  |  | 100 | нет
25 | Микрорайон(пр.Косыгина-Белорусская ул.-Хасанская ул.-пр.Наставников);этап 1.(пр.Косыгина-Белорусская ул.-Ленская ул.-пр.Наставников) | Наставников пр., д.19 (ТП 17882) | да | 2014-08-29 | да | нет | Модуль-3 | 316 | 444 | Работы не выполнены со стороны Ленэнерго по адресу Наставников пр., д.19 Письмо ОАО Леэнерго № ЛЭ/16-20/20 от 14.01.2014 (3 квартал 2014 года, установка щитка СУ-94). Заявка в ОАО "Ленэнерго" о выполнении ТУ по адресу Ленская ул., д. 12 от 07.05.14 Оформлен допуск прибора учета по адресу Ленская ул., д. 12. Заявка от 25.07.14 (вх. № 41 84-021-1) в ОАО ПСК по адресу Ленская ул., д. 12. Нет Акта разграничения. Осмотр 04.08.14. Допуск прибора учета Наставников пр., д.19 от 01.08.14 АТП по Наставников пр., д.19 получен. КС-14 подписал 29.08.14. Осмотр ПСК планируется на 10.09.14. ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НЕ ЗАКЛЮЧЕН В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ (письмо ПСК от 02.09.14) По Ленской ул., д. 12 получено уведомление от 25.09.14. НАРПЯЖЕНИЕ ПОДАНО Ленской ул., д. 12 от 25.09.14 | 100 | да
26 |  | Ленская ул., д.12 (ТП17766) | вх. № 41 84-021-1 | 2014-07-25 | да | да |  |  |  |  | 100 | да
27 | Микрорайон(пр.Косыгина-Белорусская ул.-Хасанская ул.-пр.Наставников);этап 2.(ул.Ленская-Белорусская ул.-хасанская ул.-пр.Наставников) | Наставников пр., д.7 корп.1 (ТП 17854) | да | 2014-08-29 | да | нет | Модуль-3 | 316 | 395 | Работы не выполнены со стороны Ленэнерго Письмо ОАО Леэнерго № ЛЭ/16-20/20 от 14.01.2014.(3 квартал 2014 года, установка щитка СУ-94) Заявка в ОАО "Ленэнерго" о выполнении ТУ от 09.06.14. Допуск прибора учета от 01.08.14. АТП на рассмотрении от 14.08.14 КС-14 подписано 29.08.14 Осмотр ПСК планируется на 10.09.14 ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НЕ ЗАКЛЮЧЕН В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ (письмо ПСК от 02.09.14) | 100 | да
28 |  | Ленская ул., д.19 корп.2 (ТП 17865) | да | 2014-08-29 | да | нет |  |  |  |  | 100 | да
29 | Микрорайон (ул. Прокофьева - ул. Симонова - ул. Шостаковича - пр. Энгельса - ул. Асафьева-ул.Композиторов) 1 этап - микрорайон (Ул. Композиторов- ул. Прокофьева - ул.Симонова - ул. Шостаковича - пр. Энгельса - пр. Просвещения) | Композиторов ул., д.33 корп.3 (ТП 9076) | вх. № 4009-021-1 | 2014-07-18 | да | да | Модуль-3 | 603 | 795 | Работы не выполнены со стороны Ленэнерго Письмо ОАО Леэнерго № ЛЭ/16-20/20 от 14.01.2014 (3 квартал 2014 года, установка щитка СУ-94) Заявка в Ленэнерго о выполнении ТУ от 12.05.14. Оформлен допуск прибора учета. АТП. Нет Акта разграничения. Заявки направлены в ОАО ПСК 18.07.14 (вх. № 4009-021-1; 4008-021-1; 4010-021-1; 4011-021-1; 4012-021-1; 4014-021-1). Осмотр планируется 15.08.14. Без замечаний. | 100 | да
30 |  | Симонова ул., д.10 (ТП 9079) | вх. № 4008-021-1 | 2014-07-18 | да | да |  |  |  |  | 100 | да
31 |  | Просвещения пр., д.22 корп.1 (ТП 9081) | вх. № 4010-021-1 | 2014-07-18 | да | да |  |  |  |  | 100 | да
32 |  | Симонова ул., д.3 (ТП 9093) | вх. № 4011-021-1; | 2014-07-18 | да | да |  |  |  |  | 100 | да
33 |  | Просвещения пр., д.32 корп.2 (ТП 9089) | вх. № 4012-021-1 | 2014-07-18 | да | да |  |  |  |  | 100 | да
34 |  | Шостаковича ул., д.3 корп.1 (ТП 9193) | вх. № 4014-021-1 | 2014-07-18 | да | да |  |  |  |  | 100 | да
35 | Микрорайон (ул. Прокофьева - ул. Симонова - ул. Шостаковича - пр. Энгельса - ул. Асафьева-ул.Композиторов) 2 этап - микрорайон (Ул. Композиторов - пр. Просвещения пр.Энгельса - ул. Асафьева) | Просвещения пр., д.5 корп.1 (ТП 9100) | вх. № 4015-021-1 | 2014-07-18 | да | да | Модуль-3 | 502 | 605 | Работы не выполнены со стороны Ленэнерго Письмо ОАО Леэнерго № ЛЭ/16-20/20 от 14.01.2014 (3 квартал 2014 года, установка щитка СУ-94) Заявка в Ленэнерго о выполнении ТУ от 12.05.14. Оформлен допуск прибора учета. АТП. Нет акта разграничения. Заявки направлены в ОАО ПСК 18.07.14 (вх. № 4015-021-1;4016-021-1; 4017-021-1; 4019-021-1; 4020-021-1; 4021-021-1) Осмотр планируется 15.08.14. Без замечаний. ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ от 19.09.14 по трем первым адресам. | 100 | да
36 |  | Просвещения пр., д.7 корп.2 (ТП 9101) | вх. №4016-021-1 | 2014-07-18 | да | да |  |  |  |  | 100 | да
37 |  | Композиторов ул., д.9 (ТП 9104) | вх. № 4017-021-1 | 2014-07-18 | да | да |  |  |  |  | 100 | да
38 |  | Композиторов ул., д.5 корп.1 (ТП 9109) | вх. № 4019-021-1 | 2014-07-18 | да | да |  |  |  |  | 100 | да
39 |  | Хошимина ул., д.11 корп.2 (ТП 9119) | вх. № 4020-021-1 | 2014-07-18 | да | да |  |  |  |  | 100 | да
40 |  | Энгельса пр., д.134 корп.1 (ТП 9123) | вх. № 4021-021-1 | 2014-07-18 | да | да |  |  |  |  | 100 | да
41 | Есенина имени парк | Большевиков пр., д.18А (ТП 13503) | вх. № 4500-021-1 | 11.08.2014 | да | нет | Модуль-3 | 196 | 196 | Осмотр электроустановки представителями ОАО Ленэнерго 28.07.14 (без замечаний) Получен 30.07.14 допуск прибора учета. АТП получен. | 100 | да
42 | Парк Пионеров, Парк 40-летия ВЛКСМ |  |  |  | нет |  |  |  |  | ЭТО г. КОЛПИНО
43 | Сквер на пересечении ул.Комсомола и ул.Михайлова | Михайлова ул., д.8 (ТП 7789) | вх. № 4499-021-1 | 2014-08-11 | да | нет | Модуль-3 | 43 | 43 | Работы не выполнены со стороны Ленэнерго . Письмо ОАО Леэнерго № ЛЭ/16-20/20 от 14.01.2014.(3 квартал 2014 года, установка щитка СУ-94) Заявка в ОАО "Ленэнерго" о выполнении ТУ от 09.06.14. Осмотр электроустановки был 29.07.14 (без замечаний). Получен 30.07.14 допуск прибора учета. АТП с 07.08.14 в Ленсвете на подписе. КС-14 полдписано 26.08.14. Планируется осмотр ОАО ПСК 29.08.14 | 100 | да
44 | Парк им.Бабушкина | Обуховской Обороны пр., д.149 (ТП 3070) | вх. № 38955-053 | 2014-07-25 | да | нет |  | 103 | 103 | Подрядчик не предоставил в СПб ГУП "Ленсвет": 1. Допуск прибора учета; 2. Акт осмотра электроустановки; 3. Акт о выполнении ТУ. Заявка в Ленэнерго от 12.05.14. Оформлен допуск прибора учета. АТП. Заявка от 25.07.14 (вх. № 38955-053) направлены в ОАО ПСК. Нет Ата разграничения. КС-14 подписано 29.08.14 ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ от 12.09.14. НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАНО. | 100 | да
45 | Дальневосточный пр. (от Народной ул. до пр. Большевиков), Зольная ул. | ул.Зольная |  |  | нет |  | Модуль-3 | 74 | 80 | ВВЕДЕНО | 100 | да
46 |  | Дальневосточный пр. д. 62 | вх. № 4448-021-1 | 2014-11-08 | да | да |  |  |  | Подрядчик не предоставил в СПб ГУП "Ленсвет": 1. Допуск прибора учета; 2. Акт осмотра электроустановки; 3. Акт о выполнении ТУ. Документы оформляются по новой форме. Письмо СПб ГУП "Ленсвет" о длительных сроках оформлении документации от 09.06.14 № 06-00/5230. Оформлен Акт разграничения. Формируется пакет в ОАО ПСК. | 100 | да
47 | ИТОГО: | [6 empty] | 3790 | 4827
48 | Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и связи, Александровский парк, д. 7) | Александровский парк, д. 7 | вх. № 3945-021-1 | 2014-07-16 | да | да | Авенир | 2 | 677 | Подрядчик не предоставил в СПб ГУП "Ленсвет": 1. Допуск прибора учета; 2. Акт осмотра электроустановки; 3. Акт о выполнении ТУ. Письмо СПб ГУП "Ленсвет" о длительных сроках оформлении документации от 09.06.14 № 06-00/5230. Выдали АТП и Акт разграничения. Документы в ПСК от 16.07.14 вх. № 3945-021-1 Осмотр ОАО ПСК 07.08.14. Замечание в части рубильника + безучетка. ПОЛУЧЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ от 19.09.14 | 100 | да
49 | пл. Ленина д. 2,3 (Арсенальная наб. д. 15-Михайловский военный артиллерийский университет) | Ленина пл., д.1 |  |  | нет | нет | Авенир | - | 705 | КС-14 подписаны. Не выполнены ТУ со строны ОАО "Ленэнерго" (замена распределительного щитка). Подрядчик не предоставил в СПб ГУП "Ленсвет": 1. Допуск прибора учета; 2. Акт осмотра электроустановки; 3. Акт о выполнении ТУ Документы находятся в ОАО "Ленэнерго". | 60 | нет
50 | Зд. на пл. у ст. метро "Горьковская" (Каменноостровский пр. д. 1-3,2, Кронверкский пр. 21) |  |  |  | нет |  | Авенир |  | 600 | Объект построен в рамках существующей мощности.
51 | Нарвский пр., д.1/29 (Храм подворья во имя Казанской иконы Божией матери) | Нарвский пр., д.1/29 | вх. 3946-021-1 | 2014-07-16 | да | да | Мультилайт | 2 | 30 | Подрядчик не предоставил в СПб ГУП "Ленсвет": 1. Допуск прибора учета; 2. Акт осмотра электроустановки; 3. Акт о выполнении ТУ. Документы оформляются по новой форме. Письмо СПб ГУП "Ленсвет" о длительных сроках оформлении документации от 09.06.14 № 06-00/5230. Выдали АТП (на рассмторении). Документы в ПСК от 16.07.14 Осмотр состоялся 31.07.14 ПОЛУЧЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ | 100 | да
52 | наб. Макарова | Макарова наб., д.8 | да |  | да | нет | Мультилайт | - | 1905 | КС-14 подписаны. Замечания ОАО "Ленэнерго". Подрядчик не предоставил в СПб ГУП "Ленсвет": 1. Допуск прибора учета; 2. Акт осмотра электроустановки; 3. Акт о выполнении ТУ. Повторная заявка в Ленэнерго о выполнении ТУ Есть АТП по Макарова наб., д.34. Замечания по документации Макарова наб., д. 8 | 100 | да
53 |  | Средний пр. В.О., д.2 |  |  | нет | нет |  |  |  |  | 45
54 |  | Макарова наб., д.34 | да | 2014-09-05 | да | да |  |  |  |  | 100 | да
55 | Манежная площадь | Итальянская ул., д.12 |  |  | нет | нет | Мультилайт | - | 1431 | Отсутствуют документы о завершении тех.присоединения. Проектная организация ООО Бакхо никак не может согласовать проетную документацию с ТС Ленэнерго. Повторное письмо СПб ГУП "Ленсвет" № 06-00/5061 от 03.06.14 | 100 | нет
56 |  | Итальянская ул., д.31 |  |  | нет | нет |  |  |  |  | 0 | нет
57 |  | Караванная ул., д.14 (Манежная пл., д.2-6 объединяем с Караванная ул., д.12-16, Итальянская ул., д.14 и Караванная ул., д.18-20, Итальянская ул., д.37) |  |  | нет | нет |  |  |  |  | 0 | нет
58 |  | Белинского пл. |  |  | нет | нет |  |  |  |  | 0 | нет
59 |  | Итальянская ул., д.25 |  |  | нет | нет |  |  |  |  | 100 | нет
60 | Барклаевская ул. д.6; Подольская ул. д.36 Лит А | Барклаевская ул. д.6; Подольская ул. д.36 Лит А |  |  | нет | нет | Энергопроф | кабель |  | Отсутствуют документы о завершении тех.присоединения. Замечания Ленэнерго. Работы со стороны Ленэнерго не выполнены (не ранее 2015 года, после строительства ПС-36). Замечания ОАО "Ленэнерго". | 100 | да
61 | Здание Центрального военно-морского музея | Здание Центрального военно-морского музея |  |  | нет | да |  | - | 661 | Документы в Оборонэнергосбыт о заключении договора энергоснабжения. Замечания СПб эл. сети по узлу учета. Направлено письмо в СПб эл. сети об устранении замечаний от 02.06.14. Договор энергоснабжения заключен
62 | Суворовское училище (Садовая ул. д. 26) | Садовая ул., д. 26 | вх. № 3918-021-1 | 2014-07-16 | да | да | Мультилайт | - | 323 | Подрядчик не предоставил в СПб ГУП "Ленсвет": 1. Допуск прибора учета; 2. Акт осмотра электроустановки; 3. Акт о выполнении ТУ. Документы оформляются по новой форме. Письмо СПб ГУП "Ленсвет" о длительных сроках оформлении документации от 09.06.14 № 06-00/5230. Выдали АТП и Акт разграничения. Докуметы в ПСК от 16.07.14 вх. 3918-021-1 Осмотр состоялся 31.07.14.ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ от 19.09.14 | 100 | да
63 | Электроснабжение худ. под. зданий Московского пр. от пл. Московские ворота до Бассейной ул. (Московский пр., д. 155, 157, 159, 161, 163, 165; портики парка Победы) |  |  |  | нет |  |  | кабель |  | Нет извещения из КЭиИО бухг.
64 | Художественная подсветка Троицкого собора | Троицкий собор | вх. № 4501-021-1 | 11.08.2014 | да | да | Модуль-3 | 32 | 254 | Осмотр электроустановки представителями ОАО Ленэнерго 29.07.14 (без замечаний) Получен 30.07.14 допуск прибора учета. АТП с 07.08.14 в Ленсвете на подписе. Осмотр электроустановки ПСК 25.08.14. | 100 | да
| ИТОГО по подсветке: | [6 empty] | 36 | 6586
где ОАО ПСК произвел осмотр электроустановки
где ОАО ПСК направило в СПб ГУП "Ленсвет" договор энергоснабжения на рассмотрение
Светодиодные светильники

## Проектирование
№ | Адреса | Заявка |  | Согласование |  | Технический отчет | Исполнительная документация | Заявка о выполнении ТУ | Примечание
|  | РЭС | СТиУЭ | РЭС | СТиУЭ
1 | Большая Морская ул., д. 14 |  | ЦРКП/ОС/2268 от 27.05.14 | да
2 | Большая Морская ул., д. 41 |  | ЦРКП/ОС/1564 от 08.04.14 | да
3 | Виленский пер., д.19-а
4 | Гастелло ул., д.16
5 | Гражданский пр., д. 20 |  | ЦРКП/ОС/2340 от 02.06.14 | да
6 | Гражданский пр., д. 30 |  | ЦРКП/ОС/2342 от 02.06.14 | да
7 | Дмитрия Устинова ул., д. 5 |  | ЦРКП/ОС/2338 от 02.06.14 | да
8 | Доблести ул., д. 24 к.1 | КС/033-39/2347 от 05.05.14 | ЦРКП/ОС/2341 от 02.06.14 | да
9 | Дунайский пр., д. 31, к.1 | КС/033-39/2343 от 05.05.14 | ЦРКП/ОС/2336 от 04.06.14 | да
10 | Загребский бульвар, д.1 | КС/033-39/2345 от 05.05.14 | ЦРКП/ОС/2339 от 02.06.14 | да
11 | Зольная ул.
12 | Итальянская ул., д.5 ХП |  | ЦРКП/ОС/1565 от 08.04.14 | да | да | С/З от 03.06.14
13 | Косая линия В.О., д.3
14 | Краснопутиловская ул., д. 40 | КС/033-39/2344 от 05.05.14 | ЦРКП/ОС/2337 от 04.06.14 | да
15 | Кузнецова пр., д.17 | КС/033-39/2346 от 05.05.14 | ЦРКП/ОС/2398 от 04.06.14 | да
16 | Ленинский пр., д.106 | КС/033-39/3248 от 05.05.14 | ЦРКП/ОС/2400 от 04.06.14 | да
17 | Малоохтинский пр., д.98
18 | Маршала Говорова ул., д.15 |  | ЦРКП/ОС/2269 от 27.05.14 | да
19 | Московский пр., д.78 (ул. Красуцкого) |  | ЦРКП/ОС/2006 от 12.05.14
20 | Непокоренных пр., д.13-7 |  | ЦРКП/ОС/1561 от 08.04.14 | да
21 | Просвещения пр., д.76/1 |  |  | да
22 | Разъезжая ул., д.15
23 | Маршала Блюхера пр., д.14